## EuM테스트 계획서
테스트 계획서
이 셀에 사람 아이콘이 표시됩니다. | 프로젝트 명: | EuM: , 이음 (고립된 어르신 - 주민 자원봉사자 매칭 플랫폼)
이 셀에 봉투가 표시됩니다. | 업무 시스템 명: | 이음 통합 관리 시스템 | 작성자: | 김유진, 양희윤, 김해인
이 셀에 휴대폰 아이콘이 표시됩니다. | 테스트 목적: | 1. 기능적 완결성 검증 요구사항 구현 확인: 기획된 모든 기능(회원가입, 도움 요청/주기, 매칭, 채팅 등)이 요구사항 명세서에 따라 정확하게 구현되었는지 검증합니다. 정상/예외 시나리오 점검: 정상적인 사용 흐름뿐만 아니라, 오류가 발생할 수 있는 예외적인 상황(예: 입력값 오류, 중복 신청 등)에서도 시스템이 적절하게 대응하는지 확인합니다. 2. 데이터 무결성 확보 데이터의 정확성: 사용자가 생성하는 모든 데이터(회원 정보, 게시글, 신청 내역, 평가)가 DB에 정확하게 생성(Create), 조회(Read), 수정(Update), 삭제(Delete)되는지 보장합니다. 데이터의 일관성: A라는 사용자의 활동이 B라는 사용자에게 영향을 줄 때(예: 매칭 완료, 평가 등록), 관련된 모든 데이터가 논리적 오류 없이 일관되게 처리되는지 검증합니다. 3. 사용성 및 편의성 보증 사용자 경험(UX) 검증: 최종 사용자가 서비스를 이용할 때 직관적이고 편리하게 사용할 수 있는지 확인하고, 불편함을 유발하는 요소를 사전에 발견하여 개선합니다. UI 호환성 확인: 다양한 웹 브라우저(Chrome, Edge, Firefox)에서 화면이 깨지거나 기능이 오작동하는 문제없이, 일관된 사용자 인터페이스를 제공하는지 검증합니다. 4. 시스템 안정성 확보 잠재적 결함 발견 및 제거: 출시 전, 시스템에 내재된 잠재적인 결함(Defect)과 오류(Error)를 최대한 많이 발견하여 수정함으로써, 서비스 장애 발생 가능성을 최소화합니다.
셀 B9:J9에 슬라이서가 표시됩니다. 재고 목록을 필터링하려면 이 셀의 슬라이서에서 방을 선택합니다. 여러 옵션을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 선택합니다.
테스트 주요내용
테스트 ID |  | 테스트 종류 | 테스트 일정 |  | 테스트 기법 | 테스트 담당자
EUM-M-ST |  | 기능 테스트 | 2025-09-19 |  | 요구사항 기반 테스트: 명세된 회원가입, 로그인/아웃, 정보 수정 기능의 정상/예외 케이스를 모두 검증 | 김해인
EUM-B-ST |  | 기능 테스트 | 2025-09-19 |  | 시나리오 기반 테스트: 사용자가 글을 작성하고, 다른 사용자가 신청하는 전체 흐름을 사용자 관점에서 검증 | 양희윤
EUM-P-ST |  | 기능 테스트 | 2025-09-19 |  | 상태 전이 테스트: 게시글 상태('모집중' → '매칭완료' → '종료') 변화에 따른 시스템 동작을 검증 | 양희윤
EUM-C-ST |  | 기능 테스트 | 2025-09-19 |  | 탐색적 테스팅: 매칭된 사용자 간 실시간 메시지 전송, 연결 끊김 등 다양한 상황을 자유롭게 테스트 | 김해인
EUM-A-ST |  | 기능 테스트 | 2025-09-19 |  | 요구사항 기반 테스트: 회원/게시글 관리, 통계 조회 등 관리자 요구사항의 정확성을 검증 | 김유진
EUM-UI-CT |  | UI & 호환성 테스트 | 2025-09-19 |  | 크로스 브라우징 테스트: Chrome, Edge, Firefox 환경에서 UI 깨짐이나 기능 오작동이 없는지 비교 검증 | 김유진
EUM-ALL-RT |  | 회귀 테스트 | 2025-09-19 |  | 결함 수정 확인 테스트: 결함 수정 후, 다른 기능에 영향을 미치지 않았는지 핵심 기능 전체를 재검증 | 김유진, 양희윤, 김해인
EUM-DEV-IT |  | 단위/통합 테스트 | 2025-09-19 |  | 화이트박스 테스트: 개발 코드의 논리적 흐름과 모듈 간의 인터페이스를 검증 | 김유진, 양희윤, 김해인
테스트 환경
테스트 도구 종류 |  | SW 테스트 환경 | HW 테스트 환경 |  | 테스트 데이터
Chrome/Edge 개발자 도구: 웹 페이지의 UI 요소, 스크립트 오류, 네트워크 응답 등을 실시간으로 확인합니다. |  | 서버 환경 • OS: Windows 10 • WAS (Web Application Server): Apache Tomcat 9.0 • Database: MySQL, MariaDB | 테스트 단말기 • 데스크톱: 일반 PC (Intel i5 프로세서, 16GB RAM 이상 사양) • 태블릿: Apple iPad, Samsung Galaxy Tab • 핸드폰: Apple iPhone, Samsung Galaxy Phone |  | 사용자 데이터 • 정상 데이터: 모든 필수 항목을 정상적으로 입력한 사용자 계정 • 예외 데이터: 특정 항목(연락처, 주소 등)을 누락하거나 형식에 맞지 않게 입력한 계정 • 다수 계정: 다양한 시나리오 테스트를 위한 10개 이상의 테스트 계정
|  | 개발 환경 • IDE: Eclipse 2020-03 • Language: Java SE 1.7 • Build Tool: Maven |  |  | 게시글/매칭 데이터 • 정상 데이터: 일반적인 제목과 내용을 가진 다수의 게시글 • 경계값 데이터: 최대 글자 수에 가깝게 작성된 게시글 • 시나리오 데이터: 신청자가 여러 명인 경우, 없는 경우 등 다양한 매칭 상태를 재현하기 위한 데이터
테스트 브라우저 • Desktop: Chrome, Edge, Firefox (각 최신 버전) • Mobile: Safari (iOS), Chrome (Android)